## Réunion
Estimation / affectation
A Faire | Bibliographie Codage HEVC | 20h
| Bibliographie Tests Subjectifs | 20h
| Encodage des vidéos à plusieurs débit | 6h
En progès (7h / étudiant)
Fini

## Stand-Up après réunion
A Faire |  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 28h) | 33.5
| Bridge | 10h | Sous-Total Plannification |  | 11
|  |  | Discussion avec l'entreprise par email | 1
|  |  | Comparaison avec un connecteur existant | 2
|  |  | Conception général | 2
|  |  | Diagramme de classe | 1
|  |  | Apprentisage de Scala | 2
|  |  | Codage de prototype | 3
| Connecteur de Kafka pour Spark Streaming | 10h | Sous-Total Plannification |  | 9.5
|  |  | Apprentisage de SparkStreaming | 3
|  |  | Conception général | 1
|  |  | Diagramme de classe | 0.5
|  |  | Codage de prototype | 3
|  |  | Test de prototype | 2
| LU2 | 10h | Sous-Total Plannification |  | 9
|  |  | Planification de sprints | 2
|  |  | La diagramme d'architecture de projet | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Kafka | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de MQTT | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Spark | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de HDFS | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de d3.js | 0.5
|  |  | La bibliographie pour le microservice | 1
|  |  | La bibliographie pour le modèle comportement | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de SparkML | 1
| Préparation de la soutenance | 4h | Sous-Total Plannification |  | 4
|  |  | Préparation des slides | 2
|  |  | Préparation du discours pour la soutenance | 2
En progès (7h / étudiant)
|  |  |  | Plan | Réal
Fini | Bridge | 10h | Sous-Total Plannification | 11 | 9.5
|  |  | Discussion avec l'entreprise par email | 1 | 0.5
|  |  | Comparasion avec un connecteur existant | 2 | 2
|  |  | Conception général | 2 | 2
|  |  | Diagramme de classe | 1 | 0.5
|  |  | Apprentisage de Scala | 2 | 2.5
|  |  | Codage de prototype | 3 | 2
| Connecteur de Kafka pour Spark Streaming | 10h | Sous-Total Plannification | 9.5 | 6
|  |  | Apprentisage de SparkStreaming | 3 | 3
|  |  | Conception général | 1
|  |  | Diagramme de classe | 0.5
|  |  | Codage de prototype | 3 | 3
|  |  | Test de prototype | 2
| LU2 | 10h | Sous-Total Plannification | 10 | 12
|  |  | Planification de sprints | 2 | 2
|  |  | La diagramme d'architecture de projet | 0.5 | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Kafka | 1 | 2
|  |  | La bibliographie pour la technologie de MQTT | 0.5 | 1
|  |  | La bibliographie pour le bridge | 3 | 3
|  |  | La bibliographie pour le broker MQTT | 3 | 3
| Préparation de la soutenance | 7h | Sous-Total Plannification | 7 | 8
|  |  | Préparation des slides | 2 | 2
|  |  | Préparation du discours pour la soutenance | 5 | 6

## (Stand-Up Sem.1)
A Faire |  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 2x28h) | 34
| Bridge | 10h | Sous-Total Plannification |  | 11
|  |  | Discussion avec l'entreprise par email | 1
|  |  | Comparasion avec un connecteur existant | 2
|  |  | Conception général | 2
|  |  | Diagramme de classe | 1
|  |  | Apprentisage de Scala | 2
|  |  | Codage de prototype | 3
| Connecteur de Kafka pour Spark Streaming | 10h | Sous-Total Plannification |  | 9.5
|  |  | Apprentisage de SparkStreaming | 3
|  |  | Conception général | 1
|  |  | Diagramme de classe | 0.5
|  |  | Codage de prototype | 3
|  |  | Test de prototype | 2
| LU2 | 10h | Sous-Total Plannification |  | 9
|  |  | Planification de sprints | 2
|  |  | La diagramme d'architecture de projet | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Kafka | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de MQTT | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Spark | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de HDFS | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de d3.js | 0.5
|  |  | La bibliographie pour le microservice | 1
|  |  | La bibliographie pour le modèle comportement | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de SparkML | 1
| Préparation de la soutenance | 4h | Sous-Total Plannification |  | 4
|  |  | Préparation des slides | 2
|  |  | Préparation du discours pour la soutenance | 2
| Réunion avec le tuteur d'entreprise par téléphone | 0.5h | Sous-Total Plannification |  | 0.5
|  |  | Réunion avec le tuteur d'entreprise par téléphone | 0.5
En progès (7h / étudiant)
|  |  |  | Plan | Réal
Fini | Bridge | 10h | Sous-Total Plannification | 11 | 9.5
|  |  | Discussion avec l'entreprise par email | 1 | 0.5
|  |  | Comparasion avec un connecteur existant | 2 | 2
|  |  | Conception général | 2 | 2
|  |  | Diagramme de classe | 1 | 0.5
|  |  | Apprentisage de Scala | 2 | 2.5
|  |  | Codage de prototype | 3 | 2
| Connecteur de Kafka pour Spark Streaming | 10h | Sous-Total Plannification | 9.5 | 3
|  |  | Apprentisage de SparkStreaming | 3
|  |  | Conception général | 1
|  |  | Diagramme de classe | 0.5
|  |  | Codage de prototype | 3 | 3
|  |  | Test de prototype | 2
| LU2 | 10h | Sous-Total Plannification |  | 9
|  |  | Planification de sprints | 2
|  |  | La diagramme d'architecture de projet | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Kafka | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de MQTT | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de Spark | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de HDFS | 0.5
|  |  | La bibliographie pour la technologie de d3.js | 0.5
|  |  | La bibliographie pour le microservice | 1
|  |  | La bibliographie pour le modèle comportement | 1
|  |  | La bibliographie pour la technologie de SparkML | 1
| Préparation de la soutenance | 4h | Sous-Total Plannification |  | 4
|  |  | Préparation des slides | 2
|  |  | Préparation du discours pour la soutenance | 2
| Réunion avec le tuteur d'entreprise par téléphone | 0.5h | Sous-Total Plannification |  | 0.5
|  |  | Réunion avec le tuteur d'entreprise par téléphone | 0.5

## Stand-Up Sem.2
|  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 2x28h) | 28.2
A Faire | Prototype de connecteur MQTT pour Kafka | 20h | Sous-Total Plannification |  | 17
|  |  | La préparation de l'environnement de développement | 2
|  |  | L'apprentisage de Paho | 3
|  |  | L'apprentisage de Scala | 3
|  |  | L'apprentisage de Kafka | 3
|  |  | L'apprentisage de Spark | 3
|  |  | Le codage de connecteur MQTT | 2
|  |  | Le test | 1
| La réunion avec l'entreprise pour la conception détaille | 5h | Sous-Total Plannification |  | 6.2
|  |  | Discussion de l'architecture | 0.2
|  |  | Discussion de la fonctionnalité(le but de l'anaylse de flux données par spark streaming) | 0.5
|  |  | Discussion du format de données | 0.5
|  |  | Discussion du topic de MQTT | 0.5
|  |  | Discussion de la fonctionnalité de traitement de données dans spark streaming | 0.5
|  |  | Discussion de la | 2
|  |  | Préparation Présentation | 2
| Encodage des vidéos à plusieurs débit | 6h | Sous-Total Plannification |  | 5
|  |  | Récuperation de logiciel | 0
|  |  | Récupération de vidéos | 1
|  |  | Compréhension d'encoder.cfg | 2
|  |  | Lancement du codage | 1
|  |  | Affichage du résultat et démo | 1
En progès (7h / étudiant)
| Bibliographie Codage HEVC | BP | Extrait de livre H.264 | 3
|  | BP | Papier Jens-Rainer Ohm | 3
|  | BP | Slides O. Le Meur | 1
|  | BP | Définitions dans le standard | 2
|  | BP | Contrib sur l'encodeur HM | 2
| Bibliographie Tests Subjectifs | DO | ITU-T P.910 | 3
|  | DO | Testplan HDTV | 4
Réal
Fini | Bibliographie Codage HEVC | BP | Papier T. Wiegand, G. Sulivan | 6 | 10
| Bibliographie Tests Subjectifs | DO | Chapitre Thèse | 3 | 2
|  | DO | ITU-T BT.500 | 4 | 6
|  |  | Somme réal: (~ 2x7h par semaine) |  | 18
BP | Bertrand Pechenot
DO | Dorian Ouvrard

## (Stand-Up Sem.3)
A Faire | exemple --> regardez Fin du sprint
En progès (7h / étudiant)
Fini

## (Stand-Up Sem.4)
A Faire | exemple --> regardez Fin du sprint
En progès (7h / étudiant)
Fini

## Fin du sprint
|  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 2x28h) | 49
A Faire | Bibliographie Codage HEVC | 20h | Sous-Total Plannification |  | 23
|  |  | Papier T. Wiegand, G. Sulivan | 6
|  |  | Extrait de livre H.264 | 3
|  |  | Papier Jens-Rainer Ohm | 3
|  |  | Slides O. Le Meur | 1
|  |  | Définitions dans le standard | 2
|  |  | Contrib sur l'encodeur HM | 2
|  |  | Manuel d'encodeur | 2
|  |  | Recherche d'info suppl. | 2
|  |  | Préparation Présentation | 2
| Bibliographie Tests Subjectifs | 20h | Sous-Total Plannification |  | 21
|  |  | Chapitre Thèse | 3
|  |  | ITU-T BT.500 | 4
|  |  | ITU-T P.910 | 3
|  |  | Testplan HDTV | 4
|  |  | Rapport HDTV | 3
|  |  | Recherche d'info suppl. | 2
|  |  | Préparation Présentation | 2
| Encodage des vidéos à plusieurs débit | 6h | Sous-Total Plannification |  | 5
|  |  | Récuperation de logiciel | 0
|  |  | Récupération de vidéos | 1
|  |  | Compréhension d'encoder.cfg | 2
|  |  | Lancement du codage | 1
|  |  | Affichage du résultat et démo | 1
En progès (7h / étudiant)
Réal
Fini | Bibliographie Codage HEVC
|  | BP | Papier T. Wiegand, G. Sulivan | 6 | 10
|  | BP | Extrait de livre H.264 | 3 | 4
|  | BP | Papier Jens-Rainer Ohm | 3 | 2
|  | BP | Slides O. Le Meur | 1 | 3
|  | BP | Définitions dans le standard | 2 | 2
|  | BP | Contrib sur l'encodeur HM | 2 | 1
|  | BP | Manuel d'encodeur | 2 | 4 | incomplète
|  | BP | Recherche d'info suppl. | 2 |  | pas fait
|  | BP | Préparation Présentation | 2 | 1
Bibliographie Tests Subjectifs
|  | DO | Chapitre Thèse | 3 | 2
|  | DO | ITU-T BT.500 | 4 | 6
|  | DO | ITU-T P.910 | 3 | 4
|  | DO | Testplan HDTV | 4 | 6
|  | DO | Rapport HDTV | 3 |  | pas fait
|  | DO | Recherche d'info suppl. | 2 | 1
|  | DO | Préparation Présentation | 2 | 1
Encodage des vidéos à plusieurs débit
|  | BP | Récuperation de logiciel | 0 | 0
|  | BP | Récupération de vidéos | 1 | 1
|  | BP | Compréhension d'encoder.cfg | 2 | 4
|  | BP | Lancement du codage | 1 |  | pas fait
|  | DO | Affichage du résultat et démo | 1 |  | pas fait
|  |  | Somme réal: (~ 2x28h par semaine) |  | 52
BP | Bertrand Pechenot
DO | Dorian Ouvrard