## Réunion
Estimation / affectation
A Faire | Bibliographie Codage HEVC | 20h
| Bibliographie Tests Subjectifs | 20h
| Encodage des vidéos à plusieurs débit | 6h
En progès (7h / étudiant)
Fini

## Stand-Up après réunion
|  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 2x28h) | 37
A Faire | MQTT et Kafka | 20h | Sous-Total Plannification |  | 18
|  |  | Lecture de la spécification du protocole MQTT | 3
|  |  | Lecture de la spécification du Kafka | 3
|  |  | L'installation de Kafka | 1
|  |  | Comparaison avec des autres connecteurs de MQTT existés | 10
| LU1 | 20h | Sous-Total Plannification |  | 20
|  |  | Dessin de la diagramme de classe en UML | 1
|  |  | Le plan global | 1
|  |  | Dessin de la diagramme de Gantt | 2
|  |  | Des autres chapitres | 16
En progès (7h / étudiant)
fini

## (Stand-Up Sem.1)
|  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 28h) | 37
A Faire | MQTT et Kafka | 20h | Sous-Total Plannification |  | 18
|  |  | Lecture de la spécification du protocole MQTT | 3
|  |  | Lecture de la spécification du Kafka | 3
|  |  | L'installation de Kafka | 1
|  |  | Comparaison avec des autres connecteurs de MQTT existés | 10
| LU1 | 20h | Sous-Total Plannification |  | 20
|  |  | Dessin de la diagramme de classe en UML | 1
|  |  | Le plan global | 1
|  |  | Dessin de la diagramme de Gantt | 2
|  |  | Des autres chapitres | 16
En progès (7h / étudiant) | Bibliographie Conception du connecteur MQTT de Apache Kafka | 20h | Sous-Total Plannification |  | 7
|  |  | Lecture de la spécification du protocole MQTT | 3 | 2
|  |  | Lecture de la spécification du Kafka | 3 | 3
|  |  | L'installation de Kafka | 1 | 1
|  |  | Comparaison avec des autres connecteurs de MQTT existés | 10 | 1
fini

## Stand-Up Sem.2
|  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 2x28h) | 28.2
A Faire | Prototype de connecteur MQTT pour Kafka | 20h | Sous-Total Plannification |  | 17
|  |  | La préparation de l'environnement de développement | 2
|  |  | L'apprentisage de Paho | 3
|  |  | L'apprentisage de Scala | 3
|  |  | L'apprentisage de Kafka | 3
|  |  | L'apprentisage de Spark | 3
|  |  | Le codage de connecteur MQTT | 2
|  |  | Le test | 1
| La réunion avec l'entreprise pour la conception détaille | 5h | Sous-Total Plannification |  | 6.2
|  |  | Discussion de l'architecture | 0.2
|  |  | Discussion de la fonctionnalité(le but de l'anaylse de flux données par spark streaming) | 0.5
|  |  | Discussion du format de données | 0.5
|  |  | Discussion du topic de MQTT | 0.5
|  |  | Discussion de la fonctionnalité de traitement de données dans spark streaming | 0.5
|  |  | Discussion de la | 2
|  |  | Préparation Présentation | 2
| Encodage des vidéos à plusieurs débit | 6h | Sous-Total Plannification |  | 5
|  |  | Récuperation de logiciel | 0
|  |  | Récupération de vidéos | 1
|  |  | Compréhension d'encoder.cfg | 2
|  |  | Lancement du codage | 1
|  |  | Affichage du résultat et démo | 1
En progès (7h / étudiant)
| Bibliographie Codage HEVC | BP | Extrait de livre H.264 | 3
|  | BP | Papier Jens-Rainer Ohm | 3
|  | BP | Slides O. Le Meur | 1
|  | BP | Définitions dans le standard | 2
|  | BP | Contrib sur l'encodeur HM | 2
| Bibliographie Tests Subjectifs | DO | ITU-T P.910 | 3
|  | DO | Testplan HDTV | 4
Réal
Fini | Bibliographie Codage HEVC | BP | Papier T. Wiegand, G. Sulivan | 6 | 10
| Bibliographie Tests Subjectifs | DO | Chapitre Thèse | 3 | 2
|  | DO | ITU-T BT.500 | 4 | 6
|  |  | Somme réal: (~ 2x7h par semaine) |  | 18
BP | Bertrand Pechenot
DO | Dorian Ouvrard

## (Stand-Up Sem.3)
A Faire | exemple --> regardez Fin du sprint
En progès (7h / étudiant)
Fini

## (Stand-Up Sem.4)
A Faire | exemple --> regardez Fin du sprint
En progès (7h / étudiant)
Fini

## Fin du sprint
|  | Estimation / affectation | Total plannifié (environ 2x28h) | 49
A Faire | Bibliographie Codage HEVC | 20h | Sous-Total Plannification |  | 23
|  |  | Papier T. Wiegand, G. Sulivan | 6
|  |  | Extrait de livre H.264 | 3
|  |  | Papier Jens-Rainer Ohm | 3
|  |  | Slides O. Le Meur | 1
|  |  | Définitions dans le standard | 2
|  |  | Contrib sur l'encodeur HM | 2
|  |  | Manuel d'encodeur | 2
|  |  | Recherche d'info suppl. | 2
|  |  | Préparation Présentation | 2
| Bibliographie Tests Subjectifs | 20h | Sous-Total Plannification |  | 21
|  |  | Chapitre Thèse | 3
|  |  | ITU-T BT.500 | 4
|  |  | ITU-T P.910 | 3
|  |  | Testplan HDTV | 4
|  |  | Rapport HDTV | 3
|  |  | Recherche d'info suppl. | 2
|  |  | Préparation Présentation | 2
| Encodage des vidéos à plusieurs débit | 6h | Sous-Total Plannification |  | 5
|  |  | Récuperation de logiciel | 0
|  |  | Récupération de vidéos | 1
|  |  | Compréhension d'encoder.cfg | 2
|  |  | Lancement du codage | 1
|  |  | Affichage du résultat et démo | 1
En progès (7h / étudiant)
Réal
Fini | Bibliographie Codage HEVC
|  | BP | Papier T. Wiegand, G. Sulivan | 6 | 10
|  | BP | Extrait de livre H.264 | 3 | 4
|  | BP | Papier Jens-Rainer Ohm | 3 | 2
|  | BP | Slides O. Le Meur | 1 | 3
|  | BP | Définitions dans le standard | 2 | 2
|  | BP | Contrib sur l'encodeur HM | 2 | 1
|  | BP | Manuel d'encodeur | 2 | 4 | incomplète
|  | BP | Recherche d'info suppl. | 2 |  | pas fait
|  | BP | Préparation Présentation | 2 | 1
Bibliographie Tests Subjectifs
|  | DO | Chapitre Thèse | 3 | 2
|  | DO | ITU-T BT.500 | 4 | 6
|  | DO | ITU-T P.910 | 3 | 4
|  | DO | Testplan HDTV | 4 | 6
|  | DO | Rapport HDTV | 3 |  | pas fait
|  | DO | Recherche d'info suppl. | 2 | 1
|  | DO | Préparation Présentation | 2 | 1
Encodage des vidéos à plusieurs débit
|  | BP | Récuperation de logiciel | 0 | 0
|  | BP | Récupération de vidéos | 1 | 1
|  | BP | Compréhension d'encoder.cfg | 2 | 4
|  | BP | Lancement du codage | 1 |  | pas fait
|  | DO | Affichage du résultat et démo | 1 |  | pas fait
|  |  | Somme réal: (~ 2x28h par semaine) |  | 52
BP | Bertrand Pechenot
DO | Dorian Ouvrard